## Sheet1
Tasks: | Notering | Tidsuppskattning i Timmar | Prio 1-5
FRONTEND
Login | User login, bara loginsida och underflik för ”registrering”. JWT token | 7 | 5
UX | Responsivitet från mobile till desktop, meta tags, SEO. | 35 | 3
Design | Bootstrap | 40 | 1
Användarregistrering | Går ihop med login, redirect från login som eget ”register” fält Användarnamn Email Password Kryptering | 5 | 5
Listning av matcher | Hämta från DB, DB request. Eget fält i header ”Matcher” | 14 | 3
Spel på matcher | Knappar för att lägga spel på match I dess kategori | 14 | 3
Tabeller | Egen sida för tabeller, A-Z Land Namn Ikon – Land | 14 | 3
Topplistor | Hämta från egen DB kopplat med användarens status och bets. Lägga ut som en lista Poäng samt användarnamn och platspositionering, 1-2-3-4-5 | 7 | 2
(Filtrering på bolag) | ? |  | 1
(Filtrering på stad) | ? |  | 1
Regler | Footer meny med länk för regler | 2 | 1
Vilkor | Footer meny med länk för vilkor | 2 | 1
Policy | Policy kommer upp vid registrering, måste godkännas via en knapp för att registrera sig. Som tex terms & general. | 2 | 1
BACKEND
Databasstruktur | Färdiga SQL frågor och api requests, Users Topplista | 14 | 5
API | Api request med axios | 3 | 5
Ta emot och redigera spel | Få spel till DB, kunna redigera via DB. Användarens synvinkel. Kunna ha ett fält när spelet är lagt för att redigera ett spel med en tidsbegränsning. If game_not_started -> then sql_delete_game | 20 | 3
Ta emot och redigera användare | Adminpanel för att redigera användare där ett användarfält finns för sql_get_all_users, tex.. | 7 | 5
Rättning | Knapp för rättning som tar data från DB och jämför med bet sedan ger ett ”vinst” eller ”förlust” och skickar vidare lagen till motsvarande brackets. | 20 | 4
Login | User login, bara loginsida och underflik för ”registrering”. JWT token | 7 | 5
Poängtilldelning | Jämför nuvarande DB status och updaterar från det. Dynamisk DB uppdatering?? Tilldelar score till användare beroende på om resultat och spel är lika. | 15 | 4
Tabellgenerering | Tabellgenereringnen kommer från results.xml och uppdateras dynamiskt beroende på tid. Kan man ställa in att ”data” uppdateras vid en speciell tid? | 15 | 4
Spara nya matcher | Lägga till statiskt i DB Kan man som admin lägga till via webbläsaren? | 4 | 2
CMS | Wordpress / Strapi ? | 20 | 5
267